## Sprint Brundown 1
Ce graphique prend en compte la complexité des tâches découvertes durant le Sprint
Le nombre de points de complexité prévu dans le Sprint divisé par le nombre de jours restants
Le nombre de points de complexité découverts chaque jour durant le Sprint
La complexité du Sprint moins la vélocitée + les tâches découvertes
Le nombre de points de complexités réalisée ce jour
Le nombre de User Stories restant dans le Backlog de Sprint à ce jour
La prédiction du nombre d'US qu'il devrait rester dans le backlog de Sprint à ce jour
Jour | Prévisionnel | Découvert | Réalisé | Vélocité | US DONE | US Planifiées
1 | 96 |  | 96 | 11 | 12 | 12
2 | 84 |  | 82 | 14 | 12 | 12
3 | 72 |  | 76 | 6 | 12 | 12
4 | 60 | -3 | 59 | 17 | 12 | 11
5 | 48 | -7 | 46 | 16 | 11 | 10
6 | 36 | -5 | 38 | 15 | 9 | 9
7 | 24 |  | 29 | 14 | 7 | 7
8 | 12
9 | 0