## Tableau
| Date de début | Durée totale en jours | Nbre jours effectués | Nbre jours restants | Fin des opérations
Gestion du projet | 2016-01-05 | 57 | 57 | 0 | 2016-03-01
Prototype | 2016-02-02 | 42 | 3 | 39 | 2016-03-14
Spécimen | 2016-03-14 | 50 | 0 | 50 | 2016-05-02
Développement | 2016-03-25 | 193 | 0 | 193 | 2016-10-03
Phase de stabilisation | 2016-10-03 | 31 | 0 | 31 | 2016-11-02
Lancement | 2016-11-02 | 44 | 0 | 44 | 2016-12-15
05/01-01/03
02/02-14/03
14/03-02/05
25/03-03/10
03/10-02/11
02/11-15/12
Formulas:
Fin des opérations = [Date de début]+[Durée totale en jours]-1

## Diagramme
Gestion du projet
Prototype
Spécimen
Développement
Phase de stabilisation
Lancement